# 8周执行时间规划表（2026.7.25 - 9.17）

这份表怎么用： 每天只看今天那一格，别往后看焦虑；每周日晚拿它对照复盘；跑偏了回来对表，别在脑子里重新规划。 方向一句话（贴在脑门上）： 我懂内容生产的痛点，我用AI做工具解决它们，先讲给自媒体同行听。

## 一、阶段总览

| 阶段 | 时间 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 冷启动（含3天学习期） | 第1-2周（7.25-8.10） | 编导知识补齐，工具v1完成，第一条视频上线，养成发布节奏 |
| 跑循环 | 第3-6周（8.11-9.7） | 10条”学费期”结束，工作台v1上线，定制入口开放，开始接单 |
| 冲刺判决 | 第7-8周（9.8-9.17） | 模板包雏形，统计月收入，检查点判决 |

## 二、第1周（7.25-8.3）：学习期 + 冷启动，工具+第一条

### 学习期（7.26-7.28）：开号前的知识补齐

配套教材：《编导知识手册v2》第一部分”补课路径”。三天只学不产，不许跳过直接开干——你是编导出身但没系统学过，这三天补的就是地基。

| 日期 | 任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- |
| 7.25 第1天 | 捋顺日：通读本表+上下文文档；用自己的话把方向复述一遍；有异议就提，没异议就心安 | 无产出要求，心安即可 |
| 7.26 学习Day1 | 编导认知+视听语言基础（手册v2第三部分第1-2章）；学会”拉片三遍法”（第一部分附录操作手册），实操拉片1条对标视频 | 拉片笔记1篇 |
| 7.27 学习Day2 | 选题方法+平台流量机制（手册v2第二部分、第三部分第3-4章）；建起自己的选题库，写出3个视频脚本 | 选题库v1 + 3个脚本 |
| 7.28 学习Day3 | 拉片3条（不同风格对标账号）；用手册v2附录”自检清单”过一遍昨天写的脚本；拍剪1条练习片（不发布，练手感和录屏三件套） | 自检通过的台本 + 练习片1条 |

### 冷启动（7.29-8.3）

| 日期 | 任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- |
| 7.29 第5天 | 上午半小时写mini-PRD（模板填空，重点写”不做什么”）；下午开始给工具加”套”（输入行业→批量生成选题） | PRD一页 |
| 7.30 第6天 | 完成”套”；拿3条真实爆款测试，确认输出的选题能看 | 工具v1可用 |
| 7.31 第7天 | 从Day2写的3个脚本里挑1条，改成自己的口吻（不求完美，像人话就行）；拍摄第一条 | 原始素材 |
| 8.1 第8天 | 剪辑+发布第一条（抖音+小红书+视频号）；顺手写闲鱼/小红书服务介绍文案 | ⭐第一条视频上线 |
| 8.2 第9天 | 闲鱼/小红书挂链接上架（雷达模式：挂着不管，有单接没单不追）；拍第二条（演示型，半小时能搭的痛点） | 链接上线+素材 |
| 8.3 第10天 | 发第二条；回复评论 | 2条在线 |

## 三、第2周（8.4-8.10）：节奏养成

| 日期 | 任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- |
| 8.4 | 拍第3条 | 素材 |
| 8.5 | 发第3条 | 3条在线 |
| 8.6 | 拍第4条 | 素材 |
| 8.7 | 发第4条 | 4条在线 |
| 8.8 | 拍第5条；把评论区痛点记进备忘录 | 素材 |
| 8.9 | 发第5条；盘点痛点库 | 痛点库v1（≥10个真实痛点） |
| 8.10 | 第一次监督官复盘（如实汇报这两周：做了什么/没做什么/卡在哪） | 复盘记录 |

## 四、第3-6周（8.11-9.7）：跑通循环

| 周 | 任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- |
| 第3周 8.11-8.17 | 隔日更第6-8条；Agent-wiki改版启动（定位文案+货架结构，每天最多1小时，不沉迷）；若闲鱼/小红书来单，接第一单（几百元） | 3条视频+改版开工 |
| 第4周 8.18-8.24 | 发完第9-10条（“学费期”正式结束）；拍第一条打造型视频（痛点库里最高频的痛点→做成工具）；Agent-wiki工作台v1上线；工具低价买断链接上架（9.9-29.9元） | 10条在线+工作台v1 |
| 第5周 8.25-8.31 | 开始看数据（完播率+评论痛点质量，不看粉丝数）；视频简介挂定制入口（有案例了）；接单目标：累计1-2单 | ⭐定制入口开放 |
| 第6周 9.1-9.7 | 数据复盘→加码表现最好的内容线；拍第二条打造型；持续接单 | 接单月度小结 |

## 五、第7-8周（9.8-9.17）：冲刺+判决

| 周 | 任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- |
| 第7周 9.8-9.14 | 稳定更新节奏；把已交付的工作流整理成模板包雏形（可挂出售）；统计8月到现在的接单收入；评估工具权益社群启动条件（千粉+3-5个工具+公开好评），达标则筹备、不达标延后 | 模板包v1 |
| 第8周 9.15-9.17 | 检查点周（压缩为3天）：对照判决标准，做最终判定 | 判决结论 |

## 六、判决标准（9月中检查点，到时候不许找理由推迟）

- 月收入≥3000元，或账号明显起量（出了小爆款/稳定涨粉/咨询不断，三者占一条）→ all in，进入下一阶段（工具订阅化）

- 两条都不达标 → 启动求职线：账号+工具库+服务案例打包成作品集，投AI公司/“短视频+AI”公司——这是计划内动作，不是失败

## 七、每周固定动作（不排进表，永远有效）

- 隔日更，每周3-4条（演示型为主，打造型两周1条）

- 每天拉片1条（20分钟，手册v2”拉片三遍法”，笔记记进选题库）

- 每条视频发布48小时后做一次数据复盘（完播率/2秒跳出/评论痛点，三行以内，别写成论文）

- 每周1次专题拉片（集中拆同类型3条，找结构共性）

- 评论区每天15分钟：回复+痛点记备忘录

- 每周日晚：监督官复盘（说实话）

- 每月底：更新上下文文档”当前进度”一节

## 八、铁纪律（贴脑门上）

- 前10条视频不看播放量——那是学费

- 工具开发时间盒2-3天，新功能写进”不做什么”清单

- 接单渠道雷达模式——挂着不经营，有单接没单不追

- 9月检查点前不投简历、不纠结求职——单线冲锋

- 每个定制单必须沉淀通用版进工具库

- 不做清单永远有效：agent团队、电商主动进攻、桌面软件/App、剧情/vlog/探店、先做产品再找用户

- 账号起量（约1万粉+案例）前不卖课、不开收费粉丝群——0信任收费=割韭菜舆情高危（2026.7.25调研确认）

- 学习期只有3天——学完必须开干，不许”再学一天”，学习和拍摄的比例从此保持在1:9

## 里程碑一览

- ⭐ 7.28 学习期结束（选题库v1 + 3个脚本 + 自检台本）

- ⭐ 8.1 第一条视频上线

- ⭐ 8.10 痛点库v1（10个真实痛点）

- ⭐ 8.24 10条学费期结束 + 工作台v1

- ⭐ 8.31 定制入口开放

- ⭐ 9.17 检查点判决